## Identificación
Matriz de Comunicación
Versión | [1.1]
Proyecto | Sitio web ANKARH
Fecha | 2017-05-01
Elaborado por | Santos Bautista Hernández
Localización del Documento | https://drive.google.com/drive/folders/0B2Bg7Lxxrx9lcGM5YXYyNFdNWW8
Documento base | Ninguno
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
SBH | 2017-07-01
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Santos Bautista Hernández | 2017-07-01
Leticia Velarde Araujo | 2017-07-01
Luis Enrique Segundo Vargas | 2017-07-01
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2017-05-09 | SBH | Recien creado
1.1 | 2017-07-01 | SBH | Agregación de las tablas de control de calidad con sus respectivos datos,se agrego el rol del cliente a la matriz de comunicación, asi mismo se asiganron los responsables correspondientes a las tareas sin asignar, y se realizo la agregación de nomenclatura de llenado de la matriz

## Cambios
Matriz de Comunicación
Versión | [1.2]
Proyecto | Sitio web ANKAR
Fecha | [01/07/2017]
Elaborado por | [Responsable]
Localización del Documento | [Repositorio, Localización]
Documento base | Plantilla basada en el documento [nombre del documento base]
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1.1 | 01/07/017 | Santos Bautista Hernández | Agregar responsables faltantaes a tareas.

## Matriz de comunicación
Matriz de comunicación |  | Generar wbs del producto | Generar Proyect Charter | Plan de Proyecto Preliminar | Generar Matriz de Reonsabilidades | Formación de Equipo de Desarrollo | Generar listas de proveedores | Evaluar los proveedores de requerimientos a entrevistar | Planificar reuniones de elicitación de requerimientos | Identificar los procesos del sistema | Identificar los requerimientos funcionales | Identiciar los requerimientos no funcionales | Describir los requerimientos | Evaluar los requerimientos | SRS | Prioizar requerimientos | Almacenar en repositorio | Asignar a desarrolladores de software | Administrar los cambios en los requerimientos | Administrar la trazabilidad de los requerimientos | Calificar V & V de requerimientos | Definición de Ciclo de Vida | Politicas del proyecto | Actualizar plan de proyecto | Actualizar WBS/Calendario | Diccionario del WBS | Costos | Identificación de riesgos | Asignación de prioridades | Asignación de prioridades | Plan de mitigación y contingencia | Plan de la gestión de la configuración | Junta de arranque de construcción | Selección de procedimientos y métodos de requerimientos | Hitos de especificación de requerimientos | Definición de la arquitectura | Diagrama de secuencia | Diagrama de clases | Diagrama de componentes | Diagrama de despliegue | Mapa de navegación | Maquetación /Bocetos | Diagrama E-R | Diagrama relacional | Diccionario de datos | Verificación | Integración de V&V | Hitos del diseño peliminar | Refinamiento del diseño | Pruebas unitarias o de unidad | Hitos del diseño detallado | Codificación de la base de datos | Pantalla de inicio Vista/Interfaz | Pantalla de conócenos Vista/Interfaz | Pantalla de novedades Vista/Interfaz | Pantalla de productos Vista/Interfaz | Pantalla de login Vista/Interfaz | Pantalla de carrito de compras Vista/Interfaz | Pantalla de comentarios Vista/Interfaz | Pantalla de FAQ Vista/Interfaz | Módulo de usuarios, Clases de usuario, Controlador, Vista/Interfaz | Módulo de novedades, Clases de novedades, Controlador, Vista/Interfaz | Módulo de productos, Clases de producto, Controlador, Vista/Interfaz, Reporte | Módulo de compras, Controlador, Vista/Interfaz | Módulo de comentarios, Controlador, Vista/Interfaz | Módulo de FAQ, Controlador, Vista/Interfaz | Hitos de codificación | Pruebas Módulo Usuarios, Pruebas unitarias, Proebas de módulo | Pruebas Módulo novedades, Pruebas unitarias, Proebas de módulo | Pruebas Módulo productos, Pruebas unitarias, Proebas de módulo | Pruebas Módulo compras, Pruebas unitarias, Proebas de módulo | Pruebas de integración | Hitos de Integración | Lista de hosting | Evaluación de hosting | Montar el sitio en el hosting | Pruebas de sistema | Hitos de la implementación | Carta de aceptación | Acta de cierre de proyecto | Evaluación de desempeño | Junta de lecciones aprendidas | Revisión de adeherencias | Liberación de recursos | Informa final de (Cierre)
Involucrados | Rol en el proyecto | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico | Unico
SBH | Lider de Proyecto | * @ | * | * @ | * @ | * @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | * @ | @ | @ | @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | * @ | @ | @ | *@ | * | * | * | * | * | *@ | * @
SBH | Analísta | @ |  | @ | @ | @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | @ | * @ | * @ | @ | * @ | @ | @ | @ | @ | @ | * @ | * @ | @ | * @ | @ | @ | @ | * @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @
LVA | Téster | @ |  | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | * @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | @ | @ | @ | * @ | * @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @
LESV | Diseñador | @ |  | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | * @ | *@ | *@ | *@ | *@ | *@ | *@ | *@ | *@ | * @ | @ | @ | * @ | * @ | @ | * @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | * @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @
LESV | Programador | @ |  | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | @ | @ | @ | @ | @ | * @ | @ | @ | *@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @
LVA | Ing. v&v | @ |  | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | * @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | * @ | * @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @
LVA | Asegurador de la Calidad | bar: * @; * @ to * @
SBH | Administrador de la Configuración | bar: * @; * @ to * @
GHL | Cliente | @: * @; @: * @; @: * @; @: * @; @: * @; @: * @; @: @; @: @; * @: * @; *: *; *: *
Nomenclatura
@ | Documento de manera electrónica
* | Responsable de tarea/actividad
Documento en forma impresa