## Identificación
Requerimientos
Versión | 1.0
Proyecto | Punto de venta online ANKARH
Fecha | 2017-07-28
Elaborado por | Luis Enrique Segundo Vargas
Localización del Documento
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
SBH | 2017-07-28
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Control de cambios
[LOGO]
Control de cambios
Id. Proyecto
Nombre del Proyecto
Fecha
Elaborado por
Localización del Documento
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Base de Datos
[LOGO]
Si
No
Baja
Base de Datos de Requerimientos | [9 empty] | Media
Alta
Referencia |  |  |  | Recepción y Evaluación |  |  |  | Seguimiento
Id | Nombre | Descripción | Stakeholders | Aceptado | Razones de Rechazo | Validado | Valoración del Cliente | Estatus | Comentarios | Recibido
RC_001 | Tabla de usuarios | La pag. Web proporcionará una cuadricula de líneas horizontales y verticales que proporcionen información de cada usuario registrado en el sistema. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Media | Cumplido |  | En proceso
RF_001 | Baja de usuario | La pag. Web permite eliminar un usuario registrado del sistema. | cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido |  | Terminado
RNF_001 | usabilidad | El sistema debe de ser fácil en la navegación de todos sus componentes. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Media | Cumplido |  | Cancelado
RCP_0001 | Multiplataforma | La pag. Web será utilizado unicamente para plataforma web. | cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido |  | Cumplido
RF_002 | Generar reportes de clientes | La aplicación web debe generar un reporte de las ventas en formato xml . | Cliente | Si |  | Si | Media | Cumplido
RF_003 | Alta de usuario | La aplicación web permite registrar una nueva consultora en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_004 | Login | La aplicación web da acceso a una consultora registrada al sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_005 | Actualizar datos de usuario | La aplicación web permite actualizar los datos de una consultora registrada en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_006 | Mostrar usuarios registrados | La aplicación web permite visualizar la infomación de una consultora registrada | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_007 | Alta de productos | La aplicación web permite registrar un nuevo producto en el sistema | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_008 | Consultar productos | La aplicación web permite visualizar la infomación de un nuevo producto registrado | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_009 | Baja de productos | La pag. Web permite eliminar un producto registrado del sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_010 | Actualizar datos del producto | La aplicación web permite actualizar los datos de una consultora registrada en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_011 | Alta de categorias | La aplicación web permite registrar una nueva categoria en el sistema | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_012 | Consultar categoria | La aplicación web permite visualizar la infomación de una categoria registrada en el sistema | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_013 | Baja de categoria | La pag. Web permite eliminar una categoria registrada del sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_014 | Actualizar datos de la categoria | La pag. Web permite actualizar los datos de una categoria registrada en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_015 | Alta de proveedor | La aplicación web permite registrar un nuevo proveedor en el sistema | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_016 | Consultar proveedor | La aplicación web permite visualizar la infomación de un proveedor registrado en el sistema | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_017 | Baja de proveedor | La pag. Web permite eliminar un proveddor registrado del sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_018 | Actualizar datos del proveedor | La pag. Web permite actualizar los datos de un proveedor registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_019 | Alta de venta | La aplicación web permite registrar una nueva venta en el sistema | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_020 | Consultar venta | La aplicación web permite visualizar la infomación de una venta registrada en el sistema | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_021 | Alta de pedido | La aplicación web permite registrar un nuevo pedido en el sistema | UsuarioFinal | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_022 | Consultar pedido | La aplicación web permite visualizar la infomación de un pedidoregistrado en el sistema | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_023 | Baja de proveedor | La pag. Web permite eliminar un pedido registrado del sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_024 | Usabilidad | La pagina web soporta diferentes densidad, para ser mostrada | Cliente | Si |  | Si | Media | Cumplido
RF_025
RF_026
RF_027
RF_028
RF_029
RF_030
Note on A10: Id: Identificador único del requerimiento, deberá presentar el siguiente formato: - En el caso de requerimientos de usuario el formato es: RC_[###] - En el caso de requerimientos funcionales el formato es: RF_[###] - En el caso de requerimientos no funcionales el formato es: RNF_[###] - Y para el caso de requerimientos de componentes de producto el formato es: RCP_[####] Comenzar desde RC_001, RF_001, RNF_001 y RCP_0001, y continuar la serie dependiendo de su tipo (RC_002, RF_002, RNF_002 y RCP_0002…). Ej. RC_001
Note on B10: Nombre: Nombre del requerimiento. Ej: Generar horarios.
Note on C10: Descripción: Descripción del requerimiento. Ej. Generación automatizada para los horarios de todos los grupos del Tecnológico sin cruzar horario de docentes ni de los grupos.
Note on D10: Stakeholders: Referencia al identificador o identificadores de los stakeholders (Tomado del documento de Identificador de proveedores relevantes) quienes solicitaron este requerimiento. Ej. ST_001
Note on F10: Aceptado: Indica si despues de la evaluación contra los criterios se ha aceptado o no el requerimiento. Valores: Si: Aceptado. No: Rechazado. Nota: En el caso de que el valor de este campo sea "No" el campo razones de rechazo debe de ir vacío. Ej. Si
Note on G10: Razones de Rechazo: Indica la razón por la cual el requerimiento no fue aceptado, esto solo en el caso de que en el campo anterior (Aceptado) tenga un valor de No, de otro modo este campo debe de ir vacío. Ej. No es viable, debido a que no se puede cumplir en el tiempo asignado al proyecto.
Note on H10: Validado: Indica si el requerimiento fue correctamente entendido y por ende aceptado por el el proveedor de requerimientos . Valores: Si: Validado por el o los proveedores. No: No validado por el o los proveedores. Nota: En el caso de que el valor del campo Validado sea No, el campo de Valoración del cliente no deberá ser llenado aún. Ej. Si.
Note on I10: Valoración del Cliente: Representa la importancia o la prioridad que tiene este requerimiento para el cliente. Valores: Prioridad Alta Prioridad Media Prioridad Baja Ej. Media.
Note on K10: Estatus: Indica el estatus del requerimiento después de su aceptación. Valores: Recibido: El requerimiento se ha asignado, pero aún no se comienza a desarrollar. En proceso: Ya se ha comenzado a desarrollar el requerimiento. Terminado: El requerimiento está completo. Cancelado: Ya no se seguirá con el desarrollo del requerimiento. Cumplido: El requerimiento ya ha sido desarrollado y aprobado por el cliente. Ej. Proceso.
Note on L10: Comentarios: Notas u observaciones relevantes sobre el requerimiento o el producto de trabajo. Ej. Incluir el funionamiento de la exportación en los diferentes modulos.