## Identificación
Criterios de selección de productos
Versión | 1.0
Proyecto | Mejora de Procesos
Fecha | 2017-06-09
Elaborado por | SBH
Localización del Documento | $CMMI/Areas de proceso - Nivel 2/06 - PP/Documentos y plantillas
Documento base | Ninguno
M
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
SBH | 2017-06-09
SBH | 2017-06-09
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
LVA | 2017-06-09
LESV | 2017-06-09
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Riesgos
Lista de Riesgos Genéricos
Identificador | Categoría | Riesgo
RG_001 | Ambiente de desarrollo | Las instalaciones no estan disponibles a tiempo.
RG_002 | Ambiente de desarrollo | No existe un proceso de requerimiento de sofware.
RG_003 | Ambiente de desarrollo | Las instalaciones no son las adecuadas (Ruidosas, demasiadas personas). | Terminado
RG_004 | Ambiente de desarrollo | Las intalaciones no cuentan con higiene adecuada. | En Revisión
RG_005 | Ambiente de desarrollo | No se cuenta con instalaciones.
RG_006 | Ambiente de desarrollo | Las herramientas no son las adecuadas en función con el desarrollo del proyecto.
RG_007 | Ambiente de desarrollo | Las herramientas de desarrollo no funcionan como se esperaba.
RG_008 | Ambiente de desarrollo | Mal uso de las intalaciones o herramientas de trabajo.
RG_009 | Ambiente de desarrollo | No se cuenta con seguridad informática (antivirus).
RG_010 | Ambiente de desarrollo | Mala eleción de proveedores de servicios.
RG_011 | Ambiente de desarrollo | Negligencia del usuario (Derrames de liquidos, incendios).
RG_012 | Ambiente de desarrollo | No se define un personal ni equipo de seguridad.
RG_013 | Ambiente de desarrollo | Interrupcón de servicios por parte de los proveedores.
RG_014 | Ambiente de desarrollo | Bloqueo de instalaciones por manifestaciones públicas.
RG_015 | Ambiente de desarrollo | No se cuenta con el hardware necesario para el desarrollo del proyecto
RG_016 | Ambiente de desarrollo | No se cuenta con el mobiliario adecuado.
RG_017 | Ambiente de desarrollo | No se cuenta con licencias de software vigentes para el desarrollo del proyecto.
RG_018 | Ambiente de desarrollo | No se cuenta con un protocolo de ingreso a las intalaciones de la empresa.
RG_019 | Ambiente de desarrollo | Cambio domiciliario repentino.
RG_020 | Ambiente de desarrollo | No se cuenta con la contratacion de los servicios publicos.
RG_021 | Riesgos de factor personal | Conflictos entre miembros del equipo.
RG_022 | Riesgos de factor personal | El proceso de selección tarda más de lo planeado.
RG_023 | Riesgos de factor personal | No hay suficiente personal disponible para el proyecto.
RG_024 | Riesgos de factor personal | No cuenta con las habilidades necesarias.
RG_025 | Riesgos de factor personal | Algun integrante del equipo de proyecto abandona el proyecto antes de que se culmine.
RG_026 | Riesgos de factor personal | El personal no trabaja como se esperaba.
RG_027 | Riesgos de factor personal | La falta de relaciones entre la dirección y el equipo de desarrollo alenta la toma de decisiones
RG_028 | Riesgos de factor personal | Personal clave se encuentra enfermo.
RG_029 | Riesgos de factor personal | Poco interes de parte del administrador.
RG_030 | Riesgos de factor personal | Existe una baja motivación.
RG_031 | Riesgos de factor personal | Priorizar actividades ajenas al proyecto.
RG_032 | Riesgos de factor personal | No se respeta el lenguaje técnico.
RG_033 | Riesgos de factor personal | Personal muestra poca disponibilidad.
RG_034 | Riesgos de factor personal | Abuso de privilegios.
RG_035 | Riesgos de factor personal | Manipulación no autorizada de información.
RG_036 | Riesgos de factor personal | El personal no sigue las reglas de la empresa.
RG_037 | Riesgos de factor personal | El personal no cumple con su horario laboral.
RG_038 | Riesgos de factor personal | El administrador de proyecto deja tareas sin asignar.
RG_039 | Riesgos de factor personal | El administrador de proyecto subestima las condiciones de riesgos potenciales.
RG_040 | Riesgos de factor personal | El personal clave abandona el proyecto antes de finalizar.
RG_041 | Implicación del usuario | El usuario introduce nuevos requerimientos después de lo acordado.
RG_042 | Implicación del usuario | El usuario se involucra demasiado en el desarrollo.
RG_043 | Implicación del usuario | El usuario no se involucra en el proyecto.
RG_044 | Implicación del usuario | El usuario no conoce la complejidad del proceso de desarrollo.
RG_045 | Implicación del usuario | El usuario abandona el proyecto.
RG_046 | Implicación del usuario | El usuario no tiene los recursos económicos necesarios para cubrir el costo del proyecto.
RG_047 | Implicación del usuario | Lentitud por parte del cliente en la toma de decisiones.
RG_048 | Implicación del usuario | El usuario cambia constantemente sus prioridades del proyecto.
RG_049 | Implicación del usuario | El usuario rechaza el proyecto final.
RG_050 | Implicación del usuario | Usuario finado.
RG_051 | Implicación del contratista | Fallas en los servicios otorgados por el contratista.
RG_052 | Implicación del contratista | No existe variedad de contratistas para un servicio en especifico.
RG_053 | Implicación del contratista | El contratista incumple contratos de servicios.
RG_054 | Implicación del contratista | El contratista tarda más de lo esperado en proveer el servicio.
RG_055 | Implicación del contratista | El contratista no cuenta con los recursos disponibles en el momento.
RG_056 | Implicación del contratista | El contratista requerido se encuentra geográficamente lejano.
RG_057 | Implicación del contratista | Los precios del contratista son excesivamente altos.
RG_058 | Implicación del contratista | Los servicios del contratista no son los esperados.
RG_059 | Implicación del contratista | El contratista no tiene experiencia.
RG_060 | Implicación del contratista | El contratista se niega a brindar servicios.
RG_061 | Implicación del contratista | El contratista se retira del mercado.
RG_062 | CM/PPQA | No existen procesos de monitoreo de las áreas.
RG_063 | CM/PPQA | Pobre aseguramiento de calidad.
RG_064 | CM/PPQA | Seguimiento inexacto del proceso.
RG_065 | CM/PPQA | Falta de seguimiento de normas de calidad para distintos procesos.
RG_066 | CM/PPQA | Proveedres de servicios(Luz, Agua, Internet)
RG_067 | CM/PPQA | No se realizan revisiones de calidad en el proceso.
RG_068 | CM/PPQA | No se realizan acciones correctivas al proceso de desarrollo.
RG_069 | CM/PPQA | No se registran lecciones aprendidas que puedan mejorar los procedimientos para el producto.
RG_070 | CM/PPQA | No se registran lecciones aprendidas que puedan mejorar los procedimientos para el proceso.
RG_071 | CM/PPQA | No se evaluan los productos de trabajo antes de ser entregados al cliente.
RG_072 | CM/PPQA | No se asegura un mejoramiento continuo del proceso.
RG_073 | CM/PPQA | No se realizan pruebas de unidad.
RG_074 | CM/PPQA | No se realizan auditorías de calidad.
RG_075 | CM/PPQA | No existe un plan de monitoreo del ciclo de vida.
RG_076 | CM/PPQA | No se realizan pruebas de integreación.
RG_077 | CM/PPQA | No se realiza mantenimineto a los procedimientos de desarrollo.
RG_078 | CM/PPQA | No se realiza el plan de aseguramiento de calidad del proyecto.
RG_079 | CM/PPQA | No se realiza documentación del proyecto.
RG_080 | CM/PPQA | No se establecen parámetros de medición de la calidad del software.
RG_081 | CM/PPQA | No se maneja el control de cambios.
RG_082 | PP | Exesiva carga de trabajo
RG_083 | PP | Excesiva presion de calendario
RG_084 | PP | Calendario optimista
RG_085 | PP | El plan omite tareas necesarias
RG_086 | PP | Metodo de comunicación no establecidos
RG_087 | PP | Personal experto abandonará el proyecto antes de que este termine.
RG_088 | PP | Posible cambio de gerencia del cliente con prioridedes diferentes.
RG_089 | PP | No disponibilidad de hardware esencial para el proyecto no sera obtenido a tiempo.
RG_090 | PP | Habra un número considerable de cambios en los requerimientos iniciales.
RG_091 | PP | Falta de disponibilidad de los integrantes de los equipos.
RG_092 | PP | Incumplimiento por los miembros del equipo de los compromisos pactados.
RG_093 | PP | Un retraso de una tarea retrasa en cascada tareas dependientes
RG_094 | PP | Se subestimo el problema y es más dificil de lo pensado.
RG_095 | PP | El tabajo entregado por cada miembro de equipo no es de calidad.
RG_096 | PP | Falta de experiencia.
RG_097 | PP | La formación es inadecuada o no basada en experiencia profesional.
RG_098 | PP | Las áreas desconocedoras del producto toman más tiempo al esperado, diseñar y poner en ejecución.
RG_099 | PP | El esfuerzo es mayor que estimado (por líneas del código, del punto de la función, del módulo, del etc.).
RG_100 | PP | El producto es más grande que estimado (en líneas del código, puntos de la función, o porcentaje del tamaño del proyecto anterior).
RG_101 | PP | La fecha de entrega es modificada sin el ajuste correspondiente al alcance del producto o a los recursos disponibles.
RG_102 | Organización y administracion | No existe un proceso para la eleccion de recursos.
RG_103 | Organización y administracion | Recortes presupuestarios
RG_104 | Organización y administracion | Tareas no tecnicas de terceros toman mas tiempo de lo previsto(adquisiciones, estudios juridicos, entre otros).
RG_105 | Organización y administracion | La toma de desiciones por parte de la dirección lleva mas tiempo de lo esperado.
RG_106 | Organización y administracion | Las partes interesadas desarrollan expectativas inexactas (creer que el proyecto va a lograr algo que no está en los requisitos, planes, etc.).
RG_107 | Organización y administracion | Desinteres del proyecto por parte de los ejecutivos en base a reuniones y enlaces del proyecto.
RG_108 | Organización y administracion | Carga de trabajo imprevista para el gerente del proyecto
RG_109 | Organización y administracion | Nuevas prioridades agregadas al programa del proyecto
RG_110 | Organización y administracion | Burocracia interna causa retraso en la obtencion de aprobaciones y decisiones.
RG_111 | Organización y administracion | La estructuración de roles no está bien definida.
RG_112 | Organización y administracion | No existe alguna normalización para identificar si el producto es de calidad.
RG_113 | Organización y administracion | Tareas no tecnicas en la organización y control (inventarios, horarios, funciones).
RG_114 | Organización y administracion | No existe un proceso para la comunicación con el cliente.
RG_115 | Organización y administracion | La filosofia es incongruente con los valores impartidos dentro de la organización.
RG_116 | Organización y administracion | Falta de asesoramiento, tanto para el desarrollo del proyecto como para el personal que labora.
RG_117 | Organización y administracion | La dirección toma decisiones que reducen la motivación del equipo de desarrollo.
RG_118 | Organización y administracion | El progreso del proyecto no se controla y monitorea contra el plan de CM.
RG_119 | Organización y administracion | La gerencia pone más énfasis en voluntarismos que en el estado exacto que divulga, que socava su capacidad de detectar y de corregir problemas.
RG_120 | Organización y administracion | El planteamiento es demaciado pobre para apoyar la velocidad deseada del desarollo.
RG_121 | Organización y administracion | El proyecto toma demasiado tiempo en definir un front-end que está difuso.
RG_122 | Caracteristicas del producto | El diseño del producto final no cubre las necesidades prinicpales.
RG_123 | Caracteristicas del producto | Los componentes desarrollados por separado no se pueden integrar de forma sencilla
RG_124 | Caracteristicas del producto | No se tiene un proceso para el elegir el hosting para el alojamiento del sitio web.
RG_125 | Caracteristicas del producto | No se tiene contemplado los sistemas operativos en los cuales se implemetara el sitio web.
RG_126 | Caracteristicas del producto | El desarrollo del software no cumple con todos los requerimientos funcionales.
RG_127 | Caracteristicas del producto | El desarrollo del software no cumple con todos los requerimientos no funcionales.
RG_128 | Caracteristicas del producto | No se contemplaron todos los procesos que realizaría el producto final.
RG_129 | Caracteristicas del producto | La implementación lleva más tiempo de lo previsto.
RG_130 | Caracteristicas del producto | No se tiene contemplado la seguridad del software
RG_131 | Caracteristicas del producto | Los requerimientos para adaptarse a otros dispositivos no son definidos desde el inicio.
RG_132 | Caracteristicas del producto | El tamaño del proyecto ha sido subestimado.
RG_133 | Caracteristicas del producto | Herramienta CASE que soporta el proyecto no tiene el desempeño anticipado.
RG_134 | Caracteristicas del producto | Rendimiento de un componente menor de lo esperado.
RG_135 | Caracteristicas del producto | Un competidor introduzca un producto mejor al creado.
RG_136 | Caracteristicas del producto | Tamaño estimado de las carpetas y transacciones.
RG_137 | Caracteristicas del producto | Falta de capacitacion para el usuario al manejo del proyecto
RG_138 | Caracteristicas del producto | El tamaño del software supera el tamaño estimado.
RG_139 | Caracteristicas del producto | El software no se apega a las características principales.
RG_140 | Caracteristicas del producto | El software presenta errores de implementación.
RG_141 | Caracteristicas del producto | Los requerimientos para interactuar con otro sistema no son definidos desde el inicio.
RG_142 | Caracteristicas del producto | El desarrollo de funciones extra del software que no son requeridas extienden el calendario.
RG_143 | REQM | Los requerimientos no siguen normativas
RG_144 | REQM | El proceso de definición de requerimientos tarda mas de lo especificado
RG_145 | REQM | Las especificaciónes son vagamente descritas
RG_146 | REQM | Los requerimientos se han formalizando pero continuan cambiando
RG_147 | REQM | Los requerimientos estan pobremente definidos y su definicion extiende el alcance del proyecto
RG_148 | REQM | Se añaden requerimientos adicionales
RG_149 | REQM | Requerimientos fuera del alcance dentro del proyecto
RG_150 | REQM | Requerimientos sin documentar, implicitamente establecidos
RG_151 | REQM | Requerimientos incompletos dentro del software terminado
RG_152 | REQM | Existencia de más cambios de requerimientos de los previstos inicialmente.
RG_153 | REQM | Con el proyecto o avanzado, el cliente solicita cambios grandes a los requerimientos, originando un retraso en la entrega.
RG_154 | REQM | Requerimientos finales causan rechazo en los usuarios
RG_155 | REQM | Los clientes no comprenden el impacto de los cambios en los requerimientos
RG_156 | REQM | Si contrata el gobierno, y falta poco para cambio de gobierno, si existe riesgo de suspender proyecto.
RG_157 | REQM | Existencia de más cambios de requerimientos de los previstos inicialmente.
RG_158 | REQM | El tiempo requerido para desarrollar el proceso de ingeniería de requisitos está subestimado
RG_159 | REQM | Los requerimientos no tienen aprovación del administrador o el cliente.
RG_160 | REQM | El cliente no esta satisfecho con el término del proyecto
RG_161 | REQM | Los requerimientos no son gestionados por el administrador de proyecto
RG_162 | REQM | los requerimientos no son controlados
RG_163 | Entorno externo | Inclemencias meteorológicas
RG_164 | Entorno externo | Inflación
RG_165 | Entorno externo | Producto que depende de la ley, politicas, policía o regulaciones que cambian frecuentemente
RG_166 | Entorno externo | Proveedres de servicios(Luz, Agua, Internet)
RG_167 | Entorno externo | Disposición del cliente
RG_168 | Entorno externo | La infraestructura fisica para el desarrollo del proyecto
RG_169 | Entorno externo | Economia
RG_170 | Entorno externo | El alojamiento del proyecto
RG_171 | Entorno externo | Contaminación en la zona ambiental, acústica y lumínica
RG_172 | Entorno externo | Modificaciones en el cambio de leyes
RG_173 | Entorno externo | Devaluaciones de producción
RG_174 | Entorno externo | Interacciones entre los clientes
RG_175 | Entorno externo | El impacto de la imagen pública de la empresa hacia la audiencia
RG_176 | Entorno externo | Pérdidas de ingresos
RG_177 | Entorno externo | Tipo de mercado
RG_178 | Entorno externo | Leyes, reglamentos y mandatos judiciales
RG_179 | Entorno externo | Tasa de crecimiento de población
RG_180 | Entorno externo | Sistemas de valores y creencias
RG_181 | Entorno externo | Normas de conducta
RG_182 | Entorno externo | Distribución por edades
RG_183 | Entorno externo | Condiciones físico-ambientales
RG_184 | Entorno externo | Valores ecológicos
RG_185 | Entorno externo | El cliente no pueda participar en revisiones y en reuniones

## Medidas_Mitigacion_Contingencia
[Logotipo]
Lista de Medidas de Mitigacion y Contingencia
Identificador | Tipo | Riesgo
MMC_001 | Mitigación | Revisar que las instaaciones sean las adecuadas para poder llevar a cabo el proyecto.
MMC_002 | Contingencia | Cada integrante del equipo realizara las actividades correspondientes desde su hogar y se realizara la comunicación mediante correo electronico o red social.
MMC_003 | Mitigación | Realizar actividades de integracion y de trabajo en equipo para fomentar la buena comunicación y propiciar un buen ambiente de trabajo. | Terminado
MMC_004 | Contingencia | Llegar a un acuerdo, donde se determina que se trabajara profesionalmente dejando de lado los problemas personales, teniendo en cuenta que se está laborando en un proyecto para lograr un objetivo en común. | En Revisión
MMC_005 | Mitigación | Seleccionar el proyecto acorde al tiempo y a los integrantes que conformaran el equipo de trabajo.
MMC_006 | Contingencia | Dividirse el trabajo equitativamente las tareas más sencillas entre todos los integrantes del equipo y las tareas más difíciles realizarlas en conjunto.
MMC_007 | Mitigación | Sele hace saber al cliente que tanto estara involucrado dentro del proyecto.
MMC_008 | Contingencia | Mostrarle la documentacion correspondiente a los roles de todos los integrantes del proyecto y las etapas en las que unicamente estara formando parte como (funcionalidad del sistema en cuanto a los procesos de su organización).
MMC_009 | Mitigación | Contemplar las fechas de las tareas que requieran de mayor atención para el proyecto para asignarles holgura de un dia más .
MMC_010 | Contingencia | Gestionar las de fechas de tareas no críticas y de poca complejidad dentro de la planeación del proyecto.
MMC_011 | Mitigación | Hacer saber al cliente que se estaran realizando entregas de los avances en la finalizació de cada etapa del proyecto.
MMC_012 | Contingencia | Mostrarle al cliente los bocetos del diseño del sitio web.
MMC_013 | Mitigación | Hacer un bueno uso de metodologias y de herramientas para la recolección de requerimientos.
MMC_014 | Contingencia | Llevar a cabo nuevamente la recolección de los requerimientos, para obtener la información requerida de ciertas etapas que ya hayan pasado.
MMC_015 | Mitigación | Tener un buen protocolo para la elección del contratista más apto.
MMC_016 | Contingencia | Realizar auto capacitación en su tiempo libre o extralaboral.
MMC_017 | Mitigación | Proveerle a los intengrantes del equipo de espacio recreativo para obtener un mejor desempeño laboral por parte de los miembros del equipo.
MMC_018 | Contingencia | Brindarle al equipo de trabajo la libertad de escuchar musica mientras labora siempre y cuando se utilicen audifonos ademas de tomarse 10 minutos entre cada hora de trabajo para realizar alguna actividad anti estrés.
MMC_019 | Mitigación | Realizar un buen analisis de las tareas a realizar durante el proyecto antes de realizar la planeación.
MMC_020 | Contingencia | Reajustar las fechas y trabajar tiempo extra laboral para culminarlas en tiempo y forma.
MMC_021 | Mitigación | Elaborar protocolos para el ingreso a las instalaciones de la empresa.
MMC_022 | Contingencia | Rediseñar los protocolos con mayos exigencia para evitar daños al equipo de computo y moviliario de la empresa.
MMC_023 | Mitigación | Elaborar reglas meticulosas a seguir para llevar a cabo el cumplimiento de los horarios establecidos para cubrir el itinerario.
MMC_024 | Contingencia | Aplicar descuento de sueldo por incumplimiento de su horario laboral.
MMC_025 | Mitigación | Tener a otros miembros del equipo capacitados en las diferentes áreas para poder realizar las labores correspondientes del miembro que abandone el proyecto.
MMC_026 | Contingencia | Los miembros mas capacitados realizarán las tareas asignadas al miembro que deserto.
MMC_027 | Mitigación | Tener buenos antivirus instalados y actualizados para evitar que los equipos de computo sean infectados.
MMC_028 | Contingencia | Elaborar protocolos de uso de anivirus en compatibildad con antispyware para mantener los equipos de computo en optimas condiciones.
MMC_029 | Mitigación | Plasmar las medidas de seguridad necesarias para utilizar las intalaciones y el equipo de omputo.
MMC_030 | Contingencia | Establecer nuevas políticas de ingresos y uso de las instalaciones durante la ejecución de los proyectos
MMC_031 | Mitigación | Realizar documentación donde el cliente acepte los términos y condiciones de lo que se le estará mostrando en los avances.
MMC_032 | Contingencia | Tener la documentación y argumentos validos para hacerle saber al cliente que nos absuelve de responsabilidades tras haber firmado la documentación de conformidad.
MMC_033 | Mitigación | Seleccionar a cada miembro del equipo con las habilidades necesarisa para cada tarea.
MMC_034 | Contingencia | Relevación del miembro a cargo de las tareas que no puede desempeñar
MMC_035 | Mitigación | Establecer adecuadamente los métodos de comunicación para los miembros del equipo.
MMC_036 | Contingencia | Elaborar otros métodos de comunicación viables para ser llevados a cabo por los miembro del equipo.
MMC_037 | Mitigación | Realizar una evaluación meticulosa para elegir al al personal adecuado.
MMC_038 | Contingencia | Reasignación de tareas donde el miembro tenga la experiencia requerida para la tarea a realizar
MMC_039 | Mitigación | Realizar análisis profundo de los diferentes sitios de alojamiento web, para elegir la opción más adecuada para el sitio a montar.
MMC_040 | Contingencia | Analizar sitios de alojamiento web de los cuales se tenga datos historicos fiables.
MMC_041 | Mitigación | Establecer minutas para el establecimiento de fechas de entrega acorde a la planificación.
MMC_042 | Contingencia | Realizar los ajustes de tiempo en la planifación.
MMC_043 | Mitigación | Establecer políticas de trabajo y responsabilidades a los integrantes del equipo en base a sus habilidades (curriculums).
MMC_044 | Contingencia | Monitoreo y control de las actividades de los integrantes del proyecto.
MMC_045 | Mitigación | Realizar una evaluación de proveedores en base a su desempeño, historial y entorno de desarrollo.
MMC_046 | Contingencia | Contratar a un proveedor distinto al proveedor de preferencia.
MMC_047 | Mitigación | Mantener un clima de trabajo sano en cuestión de ambiente de desarrollo y calendarización.
MMC_048 | Contingencia | Distribuir las actividades del miembro(s) afectados.
MMC_049 | Mitigación | Seguir modelos de calidad que mejoren el desarrollo de actividades.
MMC_050 | Contingencia | Contratar personal para impartir coaching con la finalidad de aumentar el animo en los miebros del equipo.
MMC_051 | Mitigación | Tener una lista de aspirantes y evaluar acorde al rol que se encuentre en riesgo de deserción.
MMC_052 | Contingencia | Reducir el tiempo de tareas no criticas del proyecto para aumentar el tiempo y realizar las tareas de miembro(s) que desertaron.
MMC_053 | Mitigación | Establecimiento de politicas y horario laboral de la empresa.
MMC_054 | Contingencia | Establecer nuevas políticas de ingreso y recortar espacios libres para retomar el tiempo perdido.
MMC_055 | Mitigación | Crear y establecer una metodologia de trabajo bien definida en base al número de integrantes y sus responsabilidades.
MMC_056 | Contingencia | Las tareas se realizan de manera colaborativa sin importar la fase del ciclo de vida en el cual se encuentre.
MMC_057 | Mitigación | Establecer un plan de riesgos justo a las caracteristicas y elementos del proyecto.
MMC_058 | Contingencia | Reevaluar solo los riegos en donde se tenga incertidumbre de actividades a desarrollar
MMC_059 | Mitigación | Contar con una buena metodologia de recoleccion de datos y posterior a ello una declaracion de alcance de proyecto.
MMC_060 | Contingencia | Negociar el alcance del proyecto
MMC_061 | Mitigación | Establecer un lineamiento respecto a la comunicacion que se tendra con el cliente. (Reuniones semanales).
MMC_062 | Contingencia | Contactar al cliente de proyecto y sus asistentes por medios fisicos, digitales, escritos etc.
MMC_063 | Mitigación | Establecer una ing. De requerimientos justa en tiempos y alcances.
MMC_064 | Contingencia | Proveer una serie de requerimientos genericos en base al proyecto a desarrollarse.
MMC_065 | Mitigación | Elaborar una la ing. De requerimientos generica que sea verificada y aprobada por parte del cliente.
MMC_066 | Contingencia | Delimitar al cliente del proyecto en base a los alcances predefinidos en la etapa de analisis.
MMC_067 | Mitigación | Reconocer e investigar el (los) modelos de calidad viables para los procesos de un proyecto.
MMC_068 | Contingencia | Acudir a juicio de expertos para emplear de buena manera los modelos de calidad necesarios para el desarrollo de procesos de la empresa.
MMC_069 | Mitigación | Elaborar una planificacion de pruebas, denotando responsables y objetivos de pruebas.
MMC_070 | Contingencia | Realizar esas pruebas bajo una version distinta fuera de horas de trabajo.
MMC_071 | Mitigación | Planificar los procesos a realizar dentro de la ing. De requerimientos y darle el siguimiento necesario a lo largo del proyecto.
MMC_072 | Contingencia | Mejorar el proceso de ing, de Requerimientos realizando revisiones y validaciones de los productos.
MMC_073 | Mitigación | Investigar y aplicar el estandar IEEE830.
MMC_074 | Contingencia | Trazar los requerimientos que no se encuetren en el actual SRS.
MMC_075 | Mitigación | Establecimiento de evaluación de requerimientos.
MMC_076 | Contingencia | Retomar puntos de control y verificar cuales segmentos no estan siendo cubiertos y aplicar sus debidos ajustes.
MMC_077 | Mitigación | Elaboracion de calendario de eventos, apegandose al los limites de tiempo, personal y costos.Establecimiento de evaluación de requerimientos.
MMC_078 | Contingencia | Reajustar la planeacion principal con los cambios en tiempo desarrollados y verificados.
MMC_079 | Mitigación | Elaborar un plan de evualacion de proveedores y sus principales atributos y desventajas.
MMC_080 | Contingencia | Investigar y aplicar un hosting que se adapte a las actuales condiciones de los equipos.
MMC_081 | Mitigación | Asignar tiempos finalizados para la implementacion de pruebas generales y especificas.(modulos).
MMC_082 | Contingencia | Reparar los errores de implementacion y reajustar el equipo de computo y entrada de servicio de Internet.
MMC_083 | Mitigación | Generar documentación para la gestion de planificación del tiempo, así com aprobar los acuerdos para la planificación
MMC_084 | Contingencia | Volver ha elaborar la planeación con las fechas correctas.
MMC_085 | Mitigación | Generar documentación para gestionar y especificar los requerimientos,SRS, los requerimientos deben ser medibles y alcanzables que cumplan con la planeación.
MMC_086 | Contingencia | Establecer los protocolos necesarios
MMC_087 | Mitigación | Generar diversas estrategias para la recolección de información, dedicar tiempo en atender sus dudas
MMC_088 | Contingencia | Realizar los riesgos nuevamente, con nueva información, más detallada y entendible.
MMC_089 | Mitigación | Darle a conocer al usuario el documento SRS al comienzo del proyecto, no continuar el proyecto, hasta que sean aceptados y se firme el acuerdo con el usuario.
MMC_090 | Contingencia | Generar nuevas estrategias para la recolección de requerimientos.
MMC_091 | Mitigación | Informar al cliente, que una ves autorizado los requeriminentos, no se podrán realizar cambios.
MMC_092 | Contingencia | Generar nuevamente la Ing. De requerimientos, firmar un acuerdo, que impida realizar cambios en requerimientos formalizados.
MMC_093 | Mitigación | Priorizar actividades con mayor complejidad, dentro de la planeación asignarles más recursos y tiempo para su elaboración.
MMC_094 | Contingencia | Dividir el tranbajo resultante entre los miembros, para terminar en la brevedad posible
MMC_095 | Mitigación | Generar metodos de comunicación dentro del equipo de trabajo, para promover la confianza y la eficiencia del equipo.
MMC_096 | Contingencia | Analisar la causa de la mala comunicación y generar estrategias para evitar incomformidades
MMC_097 | Mitigación | Utilizar metricas para determinar la complejidad del proyecto.
MMC_098 | Contingencia | Realizar modificaciones en la planeación, el cliente deberá estar de acuerdo.
MMC_099 | Mitigación | Realizar un plan de medidas preventivas ante posibles problemas
MMC_100 | Contingencia | Evaluar los problemas presentados con el administrador y que nos otorgue una solución
MMC_101 | Mitigación | Asignar roles de acuerdo a las aptitudes de los miembros.
MMC_102 | Contingencia | Contratar personal capacitado
MMC_103 | Mitigación | Administrar la documentación en un respositorio.
MMC_104 | Contingencia | Contratar una empresa externa de repositorio que administre la documentación
MMC_105 | Mitigación | Realizar una evaluación de la infraestructura donde se esta trabajando, identificar todo tipo de contaminación.
MMC_106 | Contingencia | Establecer medidas y protocolos necesarios para disminuir contaminaciones afectantes.
MMC_107 | Mitigación | Establecer planes de prevención ante posibles cambios de leyes.
MMC_108 | Contingencia | Genera un nueva planeación, adaptandolo a las nuevas leyes.
MMC_109 | Mitigación | Realizar evaluacion detalada antes de la contratacion
MMC_110 | Contingencia | Contratar personal con experiencia.
MMC_111 | Mitigación | Verificar y validar los requerimientos del sistemaen el cual se llevará a cabo la implemetación
MMC_112 | Contingencia | Reparar los efectos de compatibilidad en base al sistema donde se realizará la implementación en el menor tiempo posible
MMC_113 | Mitigación | El asegurador de la calidad deberá realizar revisiones periodicamente, la implementación del proyecto deberá seguir las normativas de calidad.
MMC_114 | Contingencia | Establecer protocolos de calidad
MMC_115 | Mitigación | Monitorear las areas constantemente, para detectar posibles fallas en el proceso
MMC_116 | Contingencia | Implementar estrategias para identificar fallas en el proceso.
MMC_117 | Mitigación | Establecer procesos de reunión para verificar avances, el administrador debe involucrarse totalmente en el proyecto
MMC_118 | Contingencia
MMC_119 | Mitigación | Firmar un contrato donde este definido el salario que se ganará.
MMC_120 | Contingencia | Implementar una estrategia de seguimiento para monitorizar los recortes de presupuesto
MMC_121 | Mitigación | Establecer acuerdos donde se aclare al cliente que no se podran introducir nuevos cambios una ves aprobados en la planeación.
MMC_122 | Contingencia | Generar documentación verificada y aprobada por el administrador.
MMC_123 | Mitigación | Obtener con anticipación las instalaciones (por medio de su solicitud previa al desarrollo).
MMC_124 | Contingencia | Notificar a cada integrante sus responsabilidades para la primera entrega (especificaciones y fechas) para iniciar con el desarrollo (desde sus casas), y buscar instalaciones en base a las necesidades (para renta).
MMC_125 | Mitigación | Obtener previo al desarrollo un proveedor de mobiliario de acuerdo a las necesidades del proyecto (en caso necesario).
MMC_126 | Contingencia | Contactar con un proveedor para obtener el mobiliario lo antes posible.
MMC_127 | Mitigación | Generar un ambiente laboral adecuado por medio de políticas preestablecidas.
MMC_128 | Contingencia | Aplicar políticas de solución preestablecidas y sancionar si es necesario.
MMC_129 | Mitigación | Tener un proceso predefinido para la selección del personal (basado en estándares de calidad).
MMC_130 | Contingencia | Modificar la planeación para realizar el proceso de selección de personal
MMC_131 | Mitigación | Tener en cuenta las necesidades de personal del proyecto y obtenerlo previo al desarrollo (por medio de contratos).
MMC_132 | Contingencia | Contratar servicios de outsourcing (durante el proceso de contratación de personal) para desarrollar las tareas necesarias.
MMC_133 | Mitigación | Establecer una clausula en el contrato para cerrar la agregación de requerimientos después de la etapa de obtención y especificación de requerimientos.
MMC_134 | Contingencia | Verificar que sea acorde al alcance del proyecto y agregarlo a la planeación (modificando si es necesario), en caso contrario rechazarlo.
MMC_135 | Mitigación | Entregar al usuario una lista de sus responsabilidades y restricciones para fines del desarrollo del proyecto.
MMC_136 | Contingencia | Hacer mención al usuario de las restricciones y sanciones establecidas en el contrato.
MMC_137 | Mitigación | No aplica.
MMC_138 | Contingencia | Finalizar el proceso del proyecto y continuar con el desarrollo de nuevos proyectos (reutilizar el código).
MMC_139 | Mitigación | Mostrar al usuario los avances y gestionar cambios si es que los hay de acuerdo al alcance del proyecto.
MMC_140 | Contingencia | Apelar por la modificación del proyecto según las necesidades o en su caso retirarse de su desarrollo (no realizar la entrega), y reutilizar el proyecto.
MMC_141 | Mitigación | Conformar un plan de CM antes del desarrollo para dar seguimiento.
MMC_142 | Contingencia | Implementar un plan de CM en base a una plantilla valida, para dar seguimiento al desarrollo.
MMC_143 | Mitigación | Contratar personal que conozca procesos de aseguramiento de la calidad (desarrollarlos PPQA).
MMC_144 | Contingencia | Usar como base los elementos de PPQA para el aseguramiento de la calidad (contactar con profesionales por orientación).
MMC_145 | Mitigación | Realizar plan de CM en base a una plantilla.
MMC_146 | Contingencia | Contratar un profesional para desarrollar un plan de seguimiento (CM).
MMC_147 | Mitigación | Trabajar en un medio poco susceptible a inclemencias meteorológicas de alto riesgo.
MMC_148 | Contingencia | Tener un respaldo actualizado del proyecto en la nube para evitar pérdidas.
MMC_149 | Mitigación | No aplica
MMC_150 | Contingencia | Ajustar el presupuesto si es necesario para la terminación del proyecto.
MMC_151 | Mitigación | No aplica
MMC_152 | Contingencia | Adecuar la planeación a las restricciones aplicables y establecer necesidades críticas para el desarrollo del proyecto.
MMC_153 | Mitigación | Emplear el estándar IEEE-830 para el proceso especificación de requerimientos.
MMC_154 | Contingencia | Hacer las correcciones necesarias a los requerimientos para el cumplimiento del estándar IEEE-830.
MMC_155 | Mitigación | Informar al cliente de las fechas en que se realizará el proceso para obtención de requerimientos y establecer sanciones por incumplimiento del cliente en el contrato.
MMC_156 | Contingencia | Si es a causa del cliente, aplicar sanciones, en caso contrario reajustar la planeación para cumplir con los plazos establecidos.
MMC_157 | Mitigación | Hacer una planeación en base a la dificultad de cada fase, tomando en cuenta las tareas a realizar y su complejidad para asignar recursos (temporales y humanos).
MMC_158 | Contingencia | Modificar la planeación en base a la complejidad de las actividades y el tiempo disponible.
MMC_159 | Mitigación | Tomar en cuenta las necesidades del cliente y el tiempo a disposición del mismo al realizar el alcance del proyecto y generar el calendario de actividades.
MMC_160 | Contingencia | Hacer una estimación del tiempo necesario para elaborar cada actividad (con apoyo de los encargados) y hacer ajustes a las fechas para reducir la presión.
MMC_161 | Mitigación | Desarrollar previo al proyecto, un proceso de selección de personal que englobe las necesidades del proyecto (de conocimiento, tiempo, extensión y recursos humanos).
MMC_162 | Contingencia | Definir un proceso de selección de recursos en base a las necesidades del proyecto lo antes posible para la selección del personal.
MMC_163 | Mitigación | Comunicar al usuario de sus responsabilidades con el proyecto y notificar de las sanciones por incumplimiento.
MMC_164 | Contingencia | Notificar al usuario que cumpla sus responsabilidades, de lo contrario aplicar las sanciones y modificar la planeación si es necesario.
MMC_165 | Mitigación | Dar a conocer al cliente los cambios que se deberán realizar (alcance y especificaciones) para cumplir en caso de modificación del plazo de tiempo.
MMC_166 | Contingencia | Realizar cambios en las especificaciones del producto final y notificar al usuario de los mismos, para que los valide.