## Identificación
Matriz de Responsabilidades
Versión | [1.1]
Proyecto | Sitio web ANKAR
Fecha | 2017-05-10
Elaborado por | Santos Bautista Hernández
Localización del Documento | [Repositorio, Localización]
Documento base | Plantilla basada en el documento [nombre del documento base]
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
SBH | 2017-05-09
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Leticia Velarde Araujo | 2017-05-10
Luis Enrique Segundo Vargas | 2017-05-10
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2017-05-09 | SBH | Recien creado

## Cambios
Matriz de Responsabilidades
Versión | [1.1]
Proyecto | Sitio web ANKAR
Fecha | [10/05/2017]
Elaborado por | [Santos Bautista Hernández]
Localización del Documento | [Repositorio, Localización]
Documento base | Plantilla basada en el documento [nombre del documento base]
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Matriz de reponsabilidades
Matriz de Responsabilidades |  | Administrador de proyecto | Analista | Diseñador | Programador | Tester | Cliente | Asegurador de calidad | Admin. De la configuración | Validador y Verificador
Tareas |  | Santos | Santos | L. Enrique | L. Enrique | Leticia | Gabriela | Leticia | Santos | Leticia
1. Plan Preliminar
1.1 Generar un WBS del Producto Inicial |  | E | I | I | I | I | I | C/A/I | C/A/I | C/A/I
1.2 Generar Project Charter |  | E/A | I | I | I | I | C/I | C/A/I | C/A/I | C/A/I
1.3 Plan de Proyecto Preliminar |  | E/A | C/I | I | I | I | I | I | I | I
1.4 Generar Matriz de Responsabilidades |  | E/A | I | I | I | I | C | I | I | I
2. Sitio web ANKAR
2.1 Formación del Equipo de Desarrollo |  | E/A | I | I | I | I |  | I | I | I
2.2 Especificación de Requerimientos
2.2.1 Elicitación
2.2.1.1 Generar listas de proveedores |  | C/I | E | I | I | I | C/A/I | C/I | C/I | C/I
2.2.1.2 Evaluar los proveedores de requerimientos a entrevistar |  | C/A/I | E | I | I | I | C/A/I | C/A/I | C/A/I | C/I
2.2.1.3 Definir la estrategia de recolección de requerimientos |  | C/A/I | E | I | I | I | C/I | C/A/I | C/A/I | C/I
2.2.1.4 Planificar reuniones de elicitación de requerimientos |  | C/A/I | E | I | I | I | C/A/I | I | I | I
2.2.1.5 Identificar los procesos del sistema |  | I | E | C/I | C/I | I | C/A/I | I | I | I
2.2.1.6 Identificar los requerimientos funcionales |  | I | E | C/I | C/I | I | C/A/I | I | I | I
2.2.1.7 Indenticiar los requerimientos no funcionales |  | I | E | C/I | C/I | I | C/A/I | I | I | I
2.2.2 Especificación
2.2.2.1 Describir los requerimientos |  | I | E | C/I | C/I | I | I | C/A/I | C/A/I | C/I
2.2.2.2 Evaluar los requerimientos |  | C/A/I | E | E | E | I | I | C/A/I | C/A/I | C/A/I
2.2.2.3 SRS |  | C/A/I | E | C/I | C/I | I | I | C/A/I | C/A/I | C/A/I
2.2.3 Gestión
2.2.3.1 Prioizar requerimientos |  | I | E | C/I | C/I | I | I | I | I | I
2.2.3.2 Almacenar en repositorio | bar: C/A/I to I; C/A/I to C/A/I
2.2.3.3 Asignar a desarrolladores de software |  | C/A | I | I | I | I |  | I | I | I
2.2.3.4 Administrar los cambios en los requerimientos |  | C/A/I | E | C/I | C/I | I | C/A/I | C/A/I | C/A/I | C/A/I
2.2.3.5 Administrar la trazabilidad de los requerimientos |  | C/A/I | E | C/I | C/I | I | I | C/A/I | C/A/I | C/A/I
2.2.4 Calificar V & V de requerimientos |  | C/A/I | I | I | I | I | I | C/A/I | C/A/I | E/A/C/I
2.2.5 Hitos de especificación de requerimientos |  | C/A/I | E | I | I | I | I | C/A/I | C/A/I | C/A/I
2.3 Planificación
2.3.1 Definición del ciclo de vida |  | A | E | E | I | I |  | I | I | I
2.3.2 Politicas del proyecto |  | E/A | I | I | I | I | C/I | I | I | I
2.3.3 Actualizar plan de proyecto |  | E/A | I | I | I | I | C/I | I | I | I
2.3.4 Estimación
2.3.4.1 Actualizar WBS/Calendario |  | E/A | C/I | C/I | C/I | C/I | I | C/I | C/I | C/I
2.3.4.2 Diccionario del WBS |  | E/A | C/I | I | I | I | I | C/A/I | C/A/I | C/A/I
2.3.4.5 Costos |  | E/A | I | I | I | I | C/A/I | I | I | I
2.3.5 Riesgos
2.3.5.1 Identificación de riesgos |  | E/A/I | E/I | I | I | I | C/I | C/A/I | C/A/I | C/A/I
2.3.5.2 Asignación de prioridades |  | E/A/I | E/I | I | I | I | C/I | I | C/A/I | I
2.3.5.3 Plan de mitigación y contingencia |  | E/A/I | E/I | I | I | I | C/I | C/A/I | C/A/I | C/I
2.3.6 Aseguramientos de la calidad
2.3.6.1 Plan de la gestion de la configuración |  | E/A/C | I | I | I | I | I | C/I | C/A/I | I
2.3.6.2 Junta de arranque de construcción |  | E/A/C | I | I | I | I |  | I | I | I
2.3.7 Hitos de especificación de requerimientos |  | I | E/C | I | I | I | I | C/A/I | C/A/I | C/A/I
2.4 Diseño Preliminar
2.4.1 Definición de la arquitectura |  | A/I | I | E/C | I | I | I | I | I | I
2.4.2 Diagramas UML
2.4.2.1 Diagrama de secuencia |  | I | I | E/C | I | I |  |  | I | I
2.4.2.2 Diagrama de clases |  | I | I | E/C | I |  |  |  | I | I
2.4.2.3 Diagrama de componentes |  | I | I | E/C | I |  |  |  | I | I
2.4.2.4 Diagrama de despliegue |  | I | I | E/C | I |  |  |  | I | I
2.4.3 Mapa de navegación |  | I | I | E/C | I |  |  |  | I | I
2.4.4 Maquetación /Bocetos |  | I | I | E/C | I |  |  |  | I | I
2.4.5 Base de datos
2.4.5.1 Diagrama E-R |  | I | I | E/C | I |  |  |  | I | I
2.4.5.2 Diagrama relacional |  | I | I | E/C | I |  |  |  | I | I
2.4.5.3 Diccionario de datos |  | I | I | E/C | I |  |  |  | I | I
2.4.5.4 Verificación |  | A/I | I | I | I | I | I | C/A/I | C/A/I | E/A/C/I
2.4.6 Integracion de V&V |  | A/I | I | I | I | I | I | C/A/I | C/A/I | E/A/C/I
2.4.7 Hitos del diseño peliminar |  | A/I | I | E | I | I | I | C/A/I | C/A/I | E/A/C/I
2.5 Diseño detallado
2.5.1 Refinamiento del diseño |  | A/I | I | E | I | I | I | I | I | I
2.5.2 Pruebas unitarias o de unidad |  | A/I | I | I | I | E | I | I | I | I
2.5.3 Hitos del diseño detallado |  | A/I | I | E/C | I | E | I | I | I | C/I
2.6 Codificación
2.6.1 Codificación de la base de datos |  | A/I | I | I | E/C | I | I | I | I | I
2.6.2 Codificar FrontEnd
2.6.2.1 Pantalla de inicio
2.6.2.1.1 Vista/Interfaz |  | A/I | I | I | E/C | I |  | I | I | I
2.6.2.2 Pantalla de conócenos
2.6.2.2.1 Vista/Interfaz |  | A/I | I | I | E/C | I |  | I | I | I
2.6.2.3 Pantalla de novedades
2.6.2.3.1 Vista/Interfaz |  | A/I | I | I | E/C | I |  | I | I | I
2.6.2.4 Pantalla de productos
2.6.2.4.1 Vista/Interfaz |  | A/I | I | I | E/C | I |  | I | I | I
2.6.2.5 Pantalla de login
2.6.2.5.1 Vista/Interfaz |  | A/I | I | I | E/C | I |  | I | I | I
2.6.2.6 Pantalla de carrito de compras
2.6.2.6.1 Vista/Interfaz |  | A/I | I | I | E/C | I |  | I | I | I
2.6.2.7 Pantalla de comentarios
2.6.2.7.1 Vista/Interfaz |  | A/I | I | I | E/C | I |  | I | I | I
2.6.2.8 Pantalla de FAQ
2.6.2.8.1 Vista/Interfaz |  | A/I | I | I | E/C | I |  | I | I | I
2.6.3 Codificar BackEnd (Cpanel)
2.6.3.1 Módulo de usuarios
2.6.3.1.1 Clases de usuario |  | A/I | I | I | E/C | I |  | I | I | I
2.6.3.1.2 Controlador |  | A/I | I | I | E/C | I |  | I | I | I
2.6.3.1.3 Vista/Interfaz |  | A/I | I | I | E/C | I |  | I | I | I
2.6.3.2 Módulo de novedades
2.6.3.2.1 Clases de novedades |  | A/I | I | I | E/C | I |  | I | I | I
2.6.3.2.2 Controlador |  | A/I | I | I | E/C | I |  | I | I | I
2.6.3.2.3 Vista/Interfaz |  | A/I | I | I | E/C | I |  | I | I | I
2.6.3.3 Módulo de productos
2.6.3.3.1 Clases de producto |  | A/I | I | I | E/C | I |  | I | I | I
2.6.3.3.2 Controlador |  | A/I | I | I | E/C | I |  | I | I | I
2.6.3.3.3 Vista/Interfaz |  | A/I | I | I | E/C | I |  | I | I | I
2.6.3.3.4 Reporte |  | A/I | I | I | E/C | I |  | I | I | I
2.6.3.4 Módulo de compras
2.6.3.4.1 Controlador |  | A/I | I | I | E/C | I |  | I | I | I
2.6.3.4.2 Vista/Interfaz |  | A/I | I | I | E/C | I |  | I | I | I
2.6.3.5 Módulo de comentarios
2.6.3.5.1 Contrlador |  | A/I | I | I | E/C | I |  | I | I | I
2.6.3.5.2 Vista/Interfaz |  | A/I | I | I | E/C | I |  | I | I | I
2.6.3.6 Módulo de FAQ
2.6.3.6.1 Controlador |  | A/I | I | I | E/C | I |  | I | I | I
2.6.3.6.2 Vista/Interfaz |  | A/I | I | I | E/C | I |  | I | I | I
2.6.4 Hitos de codificación |  | C/A/I | I | I | E/C | I |  | C/A/I | C/A/I | C/A/I
2.7 Pruebas
2.7.1 Caja blanca
2.7.1.1 Módulo de usuarios
2.7.1.1.1 Pruebas unitarias |  | A/I | I | I | I | E/C |  | I | I | I
2.7.1.1.2 Pruebas de módulo |  | A/I | I | I | I | E/C |  | I | I | I
2.7.1.2 Módulo de novedades
2.7.1.2.1 Pruebas unitarias |  | A/I | I | I | I | E/C |  | I | I | I
2.7.1.2.2 Pruebas de módulo |  | A/I | I | I | I | E/C |  | I | I | I
2.7.1.3 Módulo de productos
2.7.1.3.1 Pruebas unitarias |  | A/I | I | I | I | E/C |  | I | I | I
2.7.1.3.2 Pruebas de moduo |  | A/I | I | I | I | E/C |  | I | I | I
2.7.1.4 Módulo de compras
2.7.1.4.1 Pruebas unitarias |  | A/I | I | I | I | E/C |  | I | I | I
2.7.1.4.2 Pruebas de módulo |  | A/I | I | I | I | E/C |  | I | I | I
2.7.2 Hitos de pruebas |  | C/A/I | I | I | I | E/C | I | C/A/I | C/A/I | C/A/I
2.8 Intregración
2.8.1 Pruebas de integración |  | A/I: A/I; I: E; E: E
2.8.2 Hitos de Integración |  | A/I: C/A/I; I: E; E: E
2.9 Implementación
2.9.1 Lista de hosting |  | A/I | I | E | I | I | C/A/I | I | I | I
2.9.2 Evalucación de hosting |  | A/I | I | E | I | I | C/A/I | I | I | I
2.9.3 Montar el sitio en el hosting |  | C/A/I | I | I | E | I | I | I | I | I
2.9.4 Pruebas de sistema |  | C/A/I | I | I | I | E | E | C/I | C/I | C/A/I
2.9.5 Hitos de la implementación |  | C/A/I | I | I | E |  | I | C/A/I | C/A/I | C/A/I
2.10 Cierre del proyecto
2.10.1 Carta de aceptación |  | E/A/I | I | I | I | I | C/A/I | C/A/I | C/A/I | C/A/I
2.10.2 Acta de cierre de proyecto |  | E/A/I | I | I | I | I | C/A/I | C/A/I | C/A/I | C/A/I
2.10.3 Evaluación de desempeño |  | E/A/I | I | I | I | I | C/I | C/A/I | C/A/I | C/A/I
2.10.4 Junta de lecciones aprendidas |  | E/A | I | I | I | I | I | I | I | I
2.10.5 Revisión de adeherencias |  | E/A | I | I | I | I | I | I | I | I
2.10.6 Liberación de recursos |  | E/A | I | I | I | I | I | I | I | I
2.10.7 Informa final de (Cierre) |  | E/A/I: E/A; C/I: A/I
Simbología | bar: E/A/I to I
E | Responsable de ejecutar | bar: E/A/I to I
A | Autoridad de aprobación final | bar: E/A/I to I
C | Debe ser consultado | bar: E/A/I to I
I | Debe ser informado | bar: E/A/I to I